就业补助资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 项目名称：就业补助资金

项目背景：由县级以上人民政府设立，本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理的专项资金。就业补助资金包括中央和省级就业补助资金，以及市、县财政通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

项目资金使用情况：

1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

2.确保完成年度城镇新增就业目标任务（6210人）。

3.确保年末城镇登记失业率保持在目标范围（4.2%）内。

资金投入：2021年我县共到位就业补助资金3017.723057万元，其中：中央补助2620万元，省级补助102万元，县财政调剂工业企业结构调整资金295.437274万元，县财政配套0.285783万元。

使用情况：2021年我县共执行项目资金3017.723057万元，其中：中央补助2620万元，省级补助102万元，县财政调剂工业企业结构调整资金295.437274万元，县财政配套0.285783万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：绩效评价的目的是为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价对象：就业补助资金项目。

3.绩效评价范围：2021年度就业补助资金项目的资金投入使用情况、项目产出情况、效益情况、群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：

1.相关性原则。就业补助资金项目绩效评价指标年初设定与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。如享受社会保险补贴人员数量、享受就业见习补贴人员数量等

2.系统性原则。就业补助资金项目绩效评价指标的设置系统反映了财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响。

评价方法：

1.比较法。通过对就业补助资金项目年初绩效目标与实施效果与当期情况做比较，综合分析该项目绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，评价该项目绩效目标实现程度。

评价标准：

1.计划标准。以年初预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。

2.历史标准。参照该项目同类指标的历史数据指定的评价标准。

（二）绩效评价工作过程

1.制订评价工作实施方案，明确评价内容，为评价作出具体工作安排；

2.实施就业补助资金项目的工作人员及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评数据；

3.对自评数据进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021年就业补助资金全部按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。完成城镇新增就业目标任务6242人，为目标任务6210人的100.51%；城镇登记失业率控制在3.79%，低于目标任务0.41个百分点。综合评价得分：99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 1.绩效目标合理,在2021年预算申报时，设定项目的绩效目标，设立的绩效目标符合规定。

2.预算编制科学,根据就业补助资金项目工作量及工作标准，编制2021年项目预算。做到了项目资金安排与工作量相匹配。

3.资金分配合理,根据资金拨付情况，科学、合理地分配了项目预算资金。

（二）项目过程情况。

1.在财务管理方面

制定了合法、合规、完整的管理制度，建立了预算管理制度、支出管理制度、资金管理制度等内部控制制度。

2.业务管理过程

为保障就业补助资金项目顺利实施，我单位制定了健全的业务和财务管理制度。

（三）项目产出情况。

2021年就业补助资金全部按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。完成城镇新增就业目标任务6242人，为目标任务6210人的100.51%；城镇登记失业率控制在3.79%，低于目标任务0.41个百分点。

（四）项目效益情况。

- 产出指标

1.数量指标：截至目前，享受社会保险补贴人员923人；享受公益性岗位补贴人员701人，享受就业见习补贴人员980人，享受基层平台建设补助26个村，享受创业孵化基地房租补贴98个创业项目。得分10分。

2.质量指标:2021年社会保险补贴发放准确率100%（年度指标值≥95%）；公益性岗位补贴发放准确率100%（年度指标值≥95%）；就业见习补贴发放准确率100%（年度指标值≥95%）。得分10分。

3 .时效指标：2021年资金在规定时间内下达率100%（年度指标值≥95%）；补贴资金在规定时间内支付到位率100%（年度指标值≥95%）。得分10分。

4.成本指标：社会保险补贴人均标准按社会保险费实际缴费额的2/3（年度指标值：原则上不超过社会保险实际缴费额的2/3）；公益性岗位补贴人均标准参照当地最低工资标准执行（年度指标值：参照当地最低工资标准执行）。

效益指标

1.经济效益指标：城镇新增就业人数6242人（指标值6210人）；城镇登记失业率控制在3.79%，低于目标任务0.41个百分点（指标值4.2%）；失业人员再就业人数2410人（指标值2400人）；就业困难人员就业人数800人（指标值790人）。

2.社会效益指标：截至目前，我县未产生零就业家庭，因而不存在零就业家庭帮扶问题，零就业家庭帮扶率年度指标值≥95%；我县未发生因就业问题发生重大群体性事件，因就业问题发生重大群体性事件年度指标值≤2起。

满意度指标

个人满意度99%（年度指标值≥95%）；企业满意度99%（年度指标值≥95%）。得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金下拨规定，力求提高资金使用效率。强化制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全。

六、有关建议

建议加强绩效管理的考核以及人员素质的培训。

七、其他需要说明的问题

省厅对我县2021年度就业补助资金使用情况进行了大数据筛查比对，并将我县疑似问题数据（刘艳民在申请灵活就业社会保险补贴期间领取营业执照）下发至我单位。经核实，本人于2021年11月3日办理营业执照，于2022年1月13日注销营业执照。在领取营业执照期间不能享受灵活就业社保补贴，应将2021年11-12月份两个月的社保补贴共计1442.4元退回。现资金已退回至财政局财政支付中心账户。