乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：孤儿助学

实施单位（公章）： 社会事务办

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 王英楠

填报时间： 2021年 4 月 24 日

一、项目概况

根据《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目的通知》文件精神，为本省户籍，已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放助学资金。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金

2020年上半年，为符合资助条件的9人办理资助手续，并发放助学资金45000元；2020年下半年，为符合资助条件的8人办理资助手续，并发放助学资金4000元。

（二）项目资金管理情况

孤儿助学资金按季银行化发放，资金直达个人账户。项目管理规范，确保专款专用，资金由福利彩票公益金提供支持。

三、项目组织实施情况

孤儿助学资金是对孤儿等特殊群体的关爱保障，体现了国家对孤弃儿童的制度关怀，彰显了中国特色社会主义制度的优越性。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。满足资助条件儿童17人次。

（2）质量指标。“孤儿助学”资金发放完成率为100%。

（3）时效指标。每季度末为满足条件学生发放。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。为孤儿身份、年满18周岁在校生减轻经济负担。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度99%。

五、其他需要说明的问题

下一步，我们将继续为满足条件孤儿提供资助申请的办理，保证资助资金及时发放到位。

六、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿助学 | | 负责人及电话 | | 王英楠 4626115 | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 乐亭县民政局 | | 实施单位 | | 社会事务办 | | | | |
| 项目资金 | | 完成情况 | | 全年预算（A，万元） | | | | | 执行率（B/A) | |
|
| 年度资金总额 | 8.5 | 8.5 | | | | | 100% | |
| 其中：中央补助 | 8.5 | 8.5 | | | | | 100% | |
| 地方资金 |  |  | | | | |  | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 为孤儿身份、年满18周岁普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高职学校及中职学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生提供资助。 | | | | | 上半年为9人提供资助，下半年为8人提供资助。 | | | | |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助儿童人次数 | 20 | 17 | 17 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 助学金发放率 | 20 | 100% | 100% | 20 |  | | |
| 时效指标 | 每季度末 | 10 | 每季度末 | 每季度末 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益 指标 | 为孤儿身份、年满18周岁在校生减轻经济负担。 | 40 | 100% | 100% | 40 |  | | |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧90% | 99% | 9.9 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | | **100** | 100% | 99.9% | 99.9 |  | | |