乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：省级财政养老服务体系建设补助资金

实施单位（公章）： 养老服务中心

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 李清华

填报时间：2021年4月26日

一、项目概况

（一）项目基本情况：省级财政养老服务体系建设补助资金10万元，绩效目标为统筹用于养老服务体系建设及社区和居家养老工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况，对2020年完成新建任务的2家社区日间照料点进行补助，每家5万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策实际使用情况。对完成建设任务，通过验收并取得审批手续的社区日间照料点实施补贴，每家5万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2020年底两家机构一家完成审批手续，补助启动资金5万元；一家因各种原因审批手续未完成，因此未对其发放补贴。故项目资金使用率50%。

（三）项目资金管理情况：我单位项目资金严格管理，资金专款专用。

三、项目组织实施情况

民政部门制定实施方案，建立台账，定期督导，按时间节点完成项目建设任务，并严格执行上级奖补政策。

四、项目绩效情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

社区日间照料点建设补贴项目按预算目标全部完成建设任务，全年完成值100%；

（2）质量指标：

工程验收率年度指标值100%，全年完成值100%；

工程验收合格率年度指标值100%，全年完成值100%；

（3）时效指标：

工程验收及时率年度指标值100%，全年完成值100%；

项目手续完成率年度指标100%，一家机构因个人原因年底未能完成审批手续，全年完成值50%，

（4）成本指标年度指标10万元，一家机构因个人原因年底未能完成审批手续，资金未能支出，故全年完成5万元，完成值50%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：

满足养老服务需求保障不断完善，年度指标值100%，全年完成值100%；

与社会发展水平相协调，年度指标值100%，全年完成值100%；

（2）生态效益指标：

与老龄化进程相适应，年度指标值100%，全年完成值100%；

（3）可持续影响指标：

发挥养老机构在提供基本养老服务中的功能和作用，更好满足老人养老服务需求，年度指标值≥90%，全年完成值100%。

3、满意度指标完成情况分析：

受益老人满意度年度指标值≥90%，全年完成值≥95%。

受益机构满意度年度指标值≥90%，全年完成值≥95%

五、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省级养老服务体系建设补助资金 | | 负责人及电话 | |  | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | |  | | 实施单位 | | 乐亭县民政局 | | | | |
| 项目资金 | | 完成情况 | | 全年预算（A，万元） | | | | | 执行率（B/A) | |
|
| 年度资金总额 | 5 | 10 | | | | | 50% | |
| 其中：中央补助 |  |  | | | | |  | |
| 地方资金 | 5 | 10 | | | | | 50% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 建设社区居家养老日间照料站2家 | | | | | 完成建设任务，1家完成手续办理1家手续办理中 | | | | |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设社区居家养老日间照料站 | 10 | 2 | 2 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标 1 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 时效指标 | 指标1 工程验收及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 指标 2 项目手续完成率 | 5 | 100% | 50% | 5 | 建设完成后申办手续，因个人原因年底未能完成 | | |
| 成本指标 | 指标1工程造价 | 5 | 10 | 5 | 5 | 完成建设，工程已验收，1家审批手续未完成，资金未能全部拨付 | | |
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标 1 满足养老服务需求保障不断完善 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 指标 2 与社会发展水平情况相协调 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 生态效益 指标 | 指标1 与老㱓化进程相适应程度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | | |
| 可持续影响 指标 | 发挥养老机构在提供基本养老服务中的功能和作用，更好满足老人养老服务需求 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益老人满意度 | 5 | ≥90% | ≥95% | 4.75 |  | | |
| 受益机构满意度 | 5 | ≥90% | ≥95% | 4.75 |  | | |
| **总分** | | | | **90** |  |  | 89.5 |  | | |