乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：县级财政资金15万

实施单位（公章）：乐亭县民政局基层政权和社区治理

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 张志达

填报时间：2021年4月26日

一、项目概况

（一）项目基本情况：用于全县社会组织管理；社会组织党群中心建设运营管理；社区治理、村规民约、议事协商示范点建设基金15万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况，社会组织管理经费年检、财务核查、负责人培训5万元；社会组织党群中心建设6万元；社区治理示范点建设、社区物委会创建、村规民约修订、议事协商示范点建设4万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况，对完成建设任务，通过验收于2020年底全部完成资金支付。

（二）项目资金管理情况，我单位项目资金严格管理，资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，此项目均符合《唐山市民政工作要点》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）、《关于开展2019年年度报告的通知》、《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（唐发〔2018〕6号）要求，符合上级各部门的相关规定，并通过上级验收。

（二）项目管理情况，严格按照上级部门相关要求，制定各项管理制度，定期抽查走访督导落实。

四、项目绩效情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

完成111家注册社会组织年检；社会组织党群中心建成并投入使用；15个社区全部成立物委会，15个社区，473个行政村全部完成村规民约修订工作，积极争取将中堡镇鲁家坨村定为全国议事协商示范村，全年完成值100%；

（2）质量指标：

项目验收率年度指标值100%，全年完成值100%；

项目验收合格率年度指标值100%，全年完成值100%；

（3）时效指标：

项目验收及时率年度指标值100%，全年完成值100%；

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：

提升基层社区治理能力，培育发展社会组织，引导其积极发挥作用。

（2）可持续影响指标：

提升基层社区治理能力，构建人人参与的共治共享社会治理格局。

3、满意度指标完成情况分析：

社区居民高满意度年度指标值≥90%，全年完成值100%。

五、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 社区组建管理经费　 | 负责人及电话 | 　 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金 | 完成情况 | 全年预算（A，万元） | 执行率（B/A) |
|
| 年度资金总额 | 15　 | 　15 | 100%　　 |
| 其中：中央补助 | 　 | 　 | 　 |
| 地方资金 | 15　 | 　15 | 100%　　 |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1：完成全县111家社会组织年检。目标2：社会组织党群中心建设运营。目标3：15个社区物委会创建。目标4：15个社区，473个行政村的村规民约修订工作 |  目标1完成情况：全部完成 目标2完成情况：全部完成 目标3完成情况：全部完成 目标4完成情况：全部完成 |
| 存在的问题: | 整改的措施与建议: |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 社会组织管理经费年检、财务核查、负责人培训　 | 10 | 5　 | 　5 | 　10 | 全部完成　 |
| 社会组织党群中心建设运营　 | 10 | 　6 | 6　 | 10　 | 全部完成　　 |
| 物业改革社区物委会管理经费　 | 10 | 　4 | 4　 | 10　 | 全部完成　　 |
| 质量指标 | 完成111家注册社会组织年检，1家社会组织党群中心建设运营 | 　10 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 全部完成　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 2021年12月底前　 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 　全部完成 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 100%　 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 培育发展社会组织，引导其积极发挥作用　 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 　 |
| 提升基层社区治理能力　 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升基层社区治理能力，构建人人参与的共治共享社会治理格局 | 10　 | 100%　 | 100%　 | 10　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社区居民高满意　 | 　10 | 100%　 | 100%　 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | 　 | 　 | 　 | 　 |