社区矫正项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。落实社区矫正工作各项制度，完善各项管控措施，特别是做好重大节日、敏感期等特殊节点的管控工作，最大限度杜绝脱漏管事件发生。抓好审前社会调查、异地迁居、请假外出、违规处理等环节，严格刑罚执行。落实好案件评查和上级专项检查各项工作，使信息收集、报送、运用、奖励考核等量化管理达到规范化、制度化。安排社区矫正专项资金专项资金23.69万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

深化社区矫正工作，完善和项管控措施，杜绝脱管漏管事件发生，提高矫正对象及刑满释放人员的法律意识，降低其再犯罪率。

2.项目绩效阶段性目标

加强社区矫正对象的监管力度，提高全县人民法律知识意识，发放宣传材料5万册左右，刑满释放人员安置帮教做到尽心尽力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 绩效评价目的：确保项目资金用到实处、用出实效，即合理支出，厉行节约。

- 绩效评价的对象和范围：社区矫正项目是社区矫正人员。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 根据实际工作需要，本着实事求是的原则，设置评价指标体系为产出指标60分，效益指标20分，满意度指标10分，资金使用率10分。

- 绩效评价原则：科学规范，公开公正，绩效相等。

- 评价方法：收集整理数据，开展自评论，对比分析，认真总结。

- 绩效评价工作过程。

- 组成相关评价小组，由党组书记赵大明同志任组长，裴劲松，李红茹为副组长，对社区矫正项目绩效完成情况进行考核打分。

- 综合评价情况及评价结论

- 社区矫正设置绩效评价分值为100分，在全体同志的共同努力下按时保质保量的完成了2021年绩效目标，得分100分，绩效评价结论是项目资金执行优。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

县本级财政投入社区矫正项目经费3.5万元。上级财政拨款收入20.19万元，上年结转经费1.0799万元。

- 项目过程情况。

- 今年共接收社区矫正人员91名，解除矫正人员1020名。现纳入监管的社区矫正人员156人，其中，暂与监外执行3名、假释1人、缓刑151名。建成社区矫正指挥中心，发放宣传资料累计3万余份。

- 项目产出情况。

- 接收刑满释放人员24人。建有安置帮教基地2个。接收社区矫正人员91名，解除矫正人员1020名。发放宣传资料累计3万余份。

- 项目效益情况。

- 做到一人一档，形成严格的动态管理机制，做到人员清，数据准，去向明，确保了安置帮教工作的衔接性、针对性和实效性。降低社区矫正期间社区服刑人员再犯罪率，无上访闹访、无脱管漏管、无违法犯罪现象再次发生。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验：确保经费投入，完善阵地建设，切实加强日常监管，强化督查和指导，加强与公安、检察院和法院的衔接配合，确保执法行为合法规范。

- 有关建议

- 及时取得费用发票，找相关负责人、相关领导签字、按财务报销要求完善手续，及时报销。

- 其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区矫正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乐亭县司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乐亭县司法局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 调整预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.7699 |  |  | 21.5799 |  | 10 |  | 87% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.69 |  |  | 20.5 |  | — |  | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1.0799 |  |  | 1.0799 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 牵头指导社区矫正工作实施，落实各项管控措施，确保不脱管不漏管和再犯罪现象发生。 |  |  |  |  |  | 降低再犯罪率，保质保量完成年初工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数 |  |  | 150 | 156 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加强监管，确保不脱管漏管 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时性完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算成本内 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定和谐 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会稳定 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室： 财务室        填报时间：2022年3月10日

| 项目名称 | 自评部门 | 自评结果 | 处室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区矫正 | 司法局 | 优 | 优 | 无 | 无 |